## Sheet1
Lp. | Rodzaj | Przyczyna | Skutek | Znaczenie dla projektu | Proponowane działania | Osoba odpowiedzialna | Terminy (identyfikacji, podjęcia działań, zamknięcia działań)
1 | Ryzyko | Opóźnienia dostaw materiałów | Możliwe opóźnienie harmonogramu | Wysokie - wpływa na realizację kluczowych zadań | Zwiększenie buforu czasowego w harmonogramie | Kierownik logistyki | 01.09.2024, 05.09.2024, 30.09.2024
2 | Problem | Brak odpowiednich zasobów ludzkich | Niska jakość wykonania zadania | Średnie - wpłynie na jakość części projektu | Zatrudnienie dodatkowych specjalistów | Dział HR | 02.09.2024, 10.09.2024, 15.09.2024
3 | Doskonalenie | Niejednoznacznie określony proces raportowania | Brak jasności w regularnym raportowaniu postępów | Wysokie - poprawa komunikacji i przejrzystości | Wprowadzenie automatycznego systemu raportowania | Zespół IT | 03.09.2024, 07.09.2024, 20.09.2024
4 | Usprawnienie | Duża liczba ręcznych operacji przy analizie danych | Niska efektywność zespołu analitycznego | Średnie - zwiększenie efektywności zespołu | Implementacja oprogramowania do automatyzacji analizy danych | Kierownik działu IT | 01.09.2024, 08.09.2024, 22.09.2024
5 | Doświadczenie | Niewystarczające testowanie nowych funkcji oprogramowania | Wykrycie błędów po wdrożeniu | Wysokie - wpłynęło na jakość finalnego produktu | W przyszłości wprowadzenie dodatkowych etapów testowania i walidacji | Zespół QA | 01.09.2024, 08.09.2024, 22.09.2024

## Arkusz1
Rodzaj | Ryzyko
Problemy
Doskonalenie
Usprawnienie
Doświadczenie
Zmiana